PLANUL DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile pentru anii 2012-2015

Obiectul General 1: Consolidarea Cadrului de Participare a Societăţii Civile la elaborarea şi monitorizarea implementării Politicilor Publice

| Obiectivul Specific 1.1.: Dezvoltarea mecanismelor instituţionale pentru colaborarea dintre autorităţile publice şi societatea civilă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 1.1.1: Elaborarea cadrului legal şi instituirea la nivelul Guvernului Republicii Moldova a Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă | Acţiunea 1.1.1.1: Elaborarea Studiului de fezabilitate privind instituirea Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă | 2012 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Studiul include analiza costurilor şi beneficiilor în urma realizării strategiei |
|  |  | Acţiunea 1.1.1.2: Elaborarea modificărilor cadrului legislativ pentru instituirea Unităţii Responsabile de Cooperarea cu Societatea Civilă | 2013 |  |  | Ministerul Justiţiei Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional de Participare Consiliul Naţional ONG | Numărul de modificări formulate şi adoptate; Unitate de cooperare funcţională |
|  |  | Acţiunea 1.1.1.3: Desfăşurarea evenimentelor de promovare a cooperării dintre guvern ş societatea civilă | 2013-2015 |  | 200000 | Cancelaria de Stat / Unitatea Responsabilă de Cooperarea cu Societatea Civilă | Consiliul Naţional ONG | Numărul de evenimente desfăşurate, numărul de reprezentanţi ONG care au participat |
|  | Activitatea 1.1.2: Consolidarea mecanismului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova şi societatea civilă | Acţiunea 1.1.2.1: Realizarea Studiului privind eficienţa cooperării dintre Parlament şi societatea civilă | 2012 |  | 25000 | Parlamentul Republicii Moldova | Consiliul Naţional al ONG | Studiul include informaţie privind numărul de proiecte de acte normative consultate cu societatea civilă; numărul de evenimente desfăşurate de parlament cu participarea societăţii civile |
|  |  | Acţiunea 1.1.2.2: Elaborarea şi adoptare amendamentelor la Conceptul de Cooperare dintre Parlament şi societatea civilă | 2013 |  |  | Parlamentul Republicii Moldova | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |
|  |  | Acţiunea 1.1.2.3: Desfăşurarea activităţilor de cooperare dintre parlament si societatea civilă | 2012-2015 |  |  | Parlamentul Republicii Moldova | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de evenimente desfăşurate, numărul de reprezentanţi ONG care au participat |

| Obiectivul Specific 1.2.: Consolidarea capacităţilor funcţionarilor de stat şi a OSC de a colabora în procesul de elaborare şi monitorizare a implementării politicilor publice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 1.2.1: Instruirea adecvată a persoanelor responsabile de asigurarea transparenţei decizionale la toate nivele şi a OSC | Acţiunea 1.2.1.1: Elaborarea curriculei de instruire în domeniul participării şi transparenţei decizionale, în cadrul Academiei de Administrare Publică | 2013 |  | 40000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Curricula elaborată participativ, numărul de ore academice / subiecte dedicate transparenţei decizionale |
|  |  | Acţiunea 1.2.1.2: Desfăşurarea de instruiri comune a reprezentanţilor autorităţilor publice centrale locale şi societăţii civile | 2014-2015 |  | 100000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Numărul de instruiri, numărul de participanţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă |
|  | Activitatea 1.2.2: Organizarea evenimentelor de stimulare a participării OSC, mass-media, autorităţilor publice în procesele decizionale | Acţiunea 1.2.2.1: Organizarea, pe lângă Guvernul Republicii Moldova, a evenimentelor de premiere a OSC, media, autorităţilor care promovează participarea/ participă, sau asigură progresiv transparenţa decizională. | 2013-2015 |  | 200000 | Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de evenimente, număr de premianţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă |
|  |  | Acţiunea 1.2.2.2: Organizarea pe lângă Parlamentul Republicii Moldova a evenimentelor de premiere a OSC care se implică activ în procesul decizional. | 2013-2015 |  | 200000 | Parlamentul Republicii Moldova | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de evenimente, număr de premianţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă |
|  |  | Acţiunea 1.2.2.3: Organizarea evenimentelor pentru a motiva cetăţenii să participe în procesul decizional | 2013-2015 |  | 200000 | Autorităţile Publice Centrale şi Locale | Consiliul Naţional al ONG Consiliul Naţional de Participare | Numărul de evenimente, număr de persoane informate, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, vârstă |

| Obiectivul Specific 1.3.: Îmbunătăţirea mecanismelor existente şi adoptarea unor noi măsuri de garantare a transparenţei activităţii atât a ramurii legislative, cât şi a celei executive la toate nivelele, de la Parlament şi Guvern până la consiliile raionale, locale şi la primării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 1.3.1: Modificarea legislaţiei de bază şi a celei conexe pentru a elimina carenţele în domeniul asigurării transparenţei decizionale | Acţiunea 1.3.1.1: Realizarea studiului privind carenţele în domeniul transparenţei decizionale şi recomandările corespunzătoare | 2012 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de recomandări formulate; opinia experţilor independenţi |
|  |  | Acţiunea 1.3.1.2: Modificarea cadrului normativ privind asigurarea transparenţei decizionale şi adoptarea | 2013 |  |  | Ministerul Justiţiei | ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |
|  | Activitatea 1.3.2: Crearea, la nivel naţional, a mecanismelor novatoare de promovare a participării OSC în procesul decizional | Acţiunea 1.3.2.1: Utilizarea mecanismelor prevăzute în Planul de Acţiuni pentru un Guvern deschis 2012-2013, în vederea promovării transparenţei decizionale | 2012-2013 |  |  | Centrul E-Guvernare Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional de Participare | Numărul de mecanisme utilizate; numărul de utilizatori |
|  |  | Acţiunea 1.3.2.2: Crearea mecanismelor de notificare a ONG privind proiectele de decizii | 2012 |  |  | Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional de Participare | Numărul de ONG care au utilizat mecanismul |
|  |  | Acţiunea 1.3.2.3: Modificarea Instrucţiunii metodologice de calculare a indicatorilor pentru elaborarea raportului autorităţii publice privind asigurarea transparenţei în procesul decizional, pentru a asigura dezagregarea mai profundă a informaţiei (trasarea numărului de recomandări parvenite de la fiecare ONG, rural/urban, etc.) | 2013 |  |  | Cancelaria de Stat | Consiliul Naţional de Participare | Informaţia privind participarea ONG dezagregată în bază de rural/urban, etc |
|  |  | Acţiunea 1.3.2.4: Utilizarea metodelor novatoare de promovare a participării, inclusiv prin intermediul tehnologiilor web 2 | 2012-2015 |  |  | Centrul E-Guvernare Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de metode notavatoare utulizate |
|  |  | Acţiunea 1.3.2.5: Actualizarea bazei de date a părţilor interesate, inclusiv la nivel local şi asigurarea accesibilităţii acestei informaţii | 2012-2015 |  |  | Autorităţile Publice Centrale şi Locale | Consiliul Naţional de Participare ONG | Accesibilitatea bazelor de date, opinia experţilor / ONG privind calitatea bazei de date |
|  | Activitatea 1.3.3: Crearea, la nivel local, a mecanismelor care să permită accesibilitatea informaţiei privind proiectele de decizii, participarea OSC în procesul decizional, sinteza recomandărilor | Acţiunea 1.3.3.1: Crearea unor platforme de publicare a proiectelor de decizii la nivel local | 2013 |  |  | Autorităţile publice locale | ONG | Ponderea unităţilor teritorial administrative de nivelul 1 si 2 care au publica proiectele de diczii pe platformele create. |
|  |  | Acţiunea 1.3.3.2: Elaborarea şi aprobarea instrucţiunilor metodologice de implementare a legislaţiei privind transparenţa în procesul decizional | 2013 |  |  | Cancelaria de Stat Ministerul Justiţiei, | ONG | Numărul de autorităţi publice locale care utilizează instrucţiunile metodologice |
|  |  | Acţiunea 1.3.3.3: Instituirea unor mecanisme de colectare şi compilare a informaţiei privind privind asigurarea transparenţei decizionale la nivel local | 2013 |  |  | Autorităţile Publice Locale | ONG | Numărul de autorităţi publice locale care au elaborat rapoarte privind transparenţa în procesul deizional |
|  | Activitatea 1.3.4: Promovarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional, prin intermediul asociaţiilor obşteşti care le reprezintă interesele | Acţiunea 1.3.4.1: Organizarea şedinţelor de lucru, meselor rotunde, seminarelor, conferinţelor cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti şi a persoanelor cu dizabilităţi în vederea identificării soluţiilor pentru sporirea participării persoanelor cu dizabilităţi în procesul decizional. | 2012-2015 |  | 100000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Numărul de şedinţe de lucru, mese rotunde, seminare, conferinţe organizate Numărul de recomandări formulate Numărul de recomandări acceptate / aprobate |
|  |  | Acţiunea 1.3.4.2: Implicarea în procesul decizional a asociaţiilor obşteşti care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi | 2013-2015 |  | 50000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Cancelaria de Stat | ONG | Numărul de asociaţii obşteşti care au participat în procesul decizional |

Obiectivul General 2: Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a Societăţii Civile

| Obiectivul Specific 2.1.: Încurajarea participării cetăţenilor şi a sectorului privat în susţinerea Societăţii Civile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activităţile pentru realizarea Obiectivului Specific | Acţiunile pentru implementarea Activităţii | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 2.1.1 Asigurarea dreptului la direcţionarea unei părţi din impozitul pe venit (2%) al persoanei fizice şi juridice către organizaţiile necomerciale deţinătoare ale statutului de utilitate publică | Acţiunea 2.1.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele specifice de implementare a direcţionării unei părţi din impozit | 2012-2013 |  | 20000 | Ministerul Finanţelor, CReDO, Expert-Grup | Consiliul ONG | Propunerea de politică publică cu opţiunile de implementare prezentate |
|  |  | Acţiunea 2.1.1.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, CReDO | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.1.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2013 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014 |
|  |  | Acţiunea 2.1.1.4: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre aplicarea legii direcţionării şi instruiri pentru beneficarii şi implementatprii legii | 2014-2015 |  | 200000 | Inspectoratul Fiscal, Consiliul ONG | Consiliul ONG | Număr de spoturi publicitare elaborate şi plasate Numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite, www.2%.md elaborat si conţine toate informaţii releante, numărul de seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate |
|  |  | Acţiunea 2.1.1.5: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora | 2014 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor, CReDO, Expert-Grup | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate |
|  | Activitatea 2.1.2 Eficientizarea mecanismului de deducere a donaţiilor şi extinderea mecansimului pentru persoanele fizice | Acţiunea 2.1.2.1: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.1.2.2: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2013 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014 |
|  |  | Acţiunea 2.1.2.3: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora | 2015 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate |
|  | Activitatea 2.1.3 Eliminarea restricţiilor de desfăşurare a activităţilor economice, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare | Acţiunea 2.1.3.1: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei Ministerul Justiţiei Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.1.3.2: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2013 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014 |
|  |  | Acţiunea 2.1.3.3: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora | 2015 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate |
|  | Activitatea 2.1.4 Valorificarea antreprenoriatului social şi instituirea de facilităţi corespunzătoare | Acţiunea 2.1.4.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele specifice de facilitare a antreprenoriatului social | 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul ONG | Propunerea de politică publică cu opţiunile de implementare prezentate |
|  |  | Acţiunea 2.1.4.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.1.4.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2013 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare din 01.2014 |
|  |  | Acţiunea 2.1.4.4: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora | 2014 |  | 40000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi prezentat pentru discuţii, modificări şi îmbunătăţiri operate |

| Obiectivul Specific 2.2.: Consolidarea accesului şi participării societăţii civile la implementarea politicilor de stat, prin intermediul contractării sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 2.2.1.: Instituirea mecanismului pentru contractarea directă a OSC, în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice | Acţiunea 2.2.1.1: Realizarea Studiului privind oportunităţile de contractare a OSC, în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice. | 2013 |  | 25000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor | ONG | Studiul include bune practiciîn domeniul contractării sociale, recomandări privind modificarea cadrului legislativ şi normativ |
|  |  | Acţiunea 2.2.1.2: Elaborarea modificărilor legislative necesare pentru contractarea directă a OSC în domeniul serviciilor şi lucrărilor publice | 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei | ONG | Numărul de amendameente propuse Opinia experţilor independenţi privind amendamentele propuse |
|  |  | Acţiunea 2.2.1.3: Elaborarea studiilor anuale de politici ex-post de implementare a politicii şi discutarea rezultatelor acestora | 2014-2015 |  | 40000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Studiile anuale oferă analiză comparativă a calităţii, costurilor şi satisfacţia benficiarilor |
|  | Activitatea 2.2.2.: Dezvoltarea capacităţilor pentru autorităţile care implementează contractarea socială | Acţiunea 2.2.2.1: Instruirea autorităţilor care implementează contractarea socială | 2014-2015 |  | 200000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Studiul examinează practicile regionale şi internaţionale |
|  | Activitatea 2.2.3.: Promovarea bunelor practici în contractarea socială | Acţiunea 2.2.3.1: Organizarea de evenimente (atelierele de lucru, mese rotunde, conferinţe) privind contractarea socială a OSC | 2014-2015 |  | 20000 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | ONG | Numărul de evenimente, numărul de participanţi, informaţie dezagregată în bază de gen, rural/urban, tipul instituţiei |

| Obiectivul Specific 2.3.: Crearea mecanismelor pentru susţinerea OSC de către Stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 2.3.1. Asigurarea accesului OSC la fondurile şi programele de finanţare publică prin extinderea şi/sau îmbunătăţirea mecanismelor existente şi identificarea unor instrumente suplimentare | Acţiunea 2.3.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecansme de programe de finanţare a OSC | 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali |
|  |  | Acţiunea 2.3.1.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi a copilului, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul mediului | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.3.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2013 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare |
|  | Activitatea 2.3.2. Promovarea propunerilor de includere în politica bugetar-fiscală pe termen mediu a amendamentelor ce ţin de instituirea mecanismelor de plata (restituire) TVA pentru OSC | Acţiunea 2.3.2.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la mecanismele de plată (restituire) a TVA pentru OSC | 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali |
|  |  | Acţiunea 2.3.2.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative în vederea implementării opţiunii de politici recomandate şi a notei informative | 2013 |  |  | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.3.2.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2014 |  |  | Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare |
|  | Activitatea 2.3.3. Introducerea unor mecanisme instituţionale suplimentare pentru susţinerea OSC (fonduri specializate şi/sau Fondul Naţional de susţinere a societăţii civile) | Acţiunea 2.3.3.1: Realizarea Studiului privind fezabilitatea introducereii unor mecanisme instituţionale suplimentare de susţinere a OSC | 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi consultat cu actorii relevanţi, examinează posibilitatea instituirii unor fonduri specializate sau a unui Fond Naţionalşi oportunitatea transferării unei părţi din încasările din loterie către OSC din Moldova prin intermediul acestor fonduri |
|  |  | Acţiunea 2.3.3.2: În funcţie de constatări, modificarea cadrului legislativ şi normativ pentru a institui mecanisme suplimentare de susţinere a OSC | 2013 |  |  | Ministertul Finanţelor Ministerul Justiţiei Parlamentul Republicii Moldova | Consiliul Naţional al ONG | Numărul de amendamente elaborate; numărul de amendamente adoptate |

| Obiectiv Specific 2.4: Promovarea transparenţei şi responsabilităţii societăţii civile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activităţile pentru realizarea Obiectivului Specific | Acţiunile pentru implementarea Activităţii | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 2.4.1: Promovarea ajustării standardelor naţionale de contabilitate şi raportare financiară pentru rezultatele activităţii OSC | Acţiunea 2.4.1.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la cerinţele pentru standarde de contabilitate necomerciale în baza bunelor practici din ţările din Europa | 2012 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, CReDO, Asociaţia contabililor ACAP | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali |
|  |  | Acţiunea 2.4.1.2: Elaborarea standardului de contabilitate necomercial şi a modificărilor la Codul Fiscal | 2013 |  | 25000 | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  |  | Acţiunea 2.4.1.3: Examinarea şi adoptarea modificărilor legislative şi normative | 2014 |  |  | Ministerul Finanţelor, Comisia finanţe, buget şi economie, Parlamentul RM | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă este examinat şi avizat în comisiile permanente şi adoptat de către parlamentul RM cu punere în aplicare, adoptarea de Ministerul finanţelor a Standardului de contabiliotate necomercial |
|  |  | Acţiunea 2.4.1.4: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre aplicarea standardului de contabilitate necomercial | 2014 |  | 100 000 lei | Consiliul ONG | Consiliul ONG | Numărul de spoturi publicitare elaborate şi plasate pentru nformare, Numărul de materiale informaţionale pentru beneficiarii legii elaborate şi distribuite, Numărul de seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate, 10 seminare pentru organizaţiile necomerciale |
|  | Activitatea 2.4.2: Introducerea unei perioade de graţiere a OSC, pentru a se conforma standardelor de contabilitate fără a fi supuse amenzilor sau penalităţilor pentru omiterile anterioare | Acţiunea 2.4.2.1: Elaborarea studiului de politici cu privire la necesitatea şi aplicarea perioadei de graţiere | 2012 |  | 10 000 lei | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Studiul elaborat şi discutat cu beneficarii şi factorii decizionali |
|  |  | Acţiunea 2.4.2.2: Elaborarea modificărilor legislative şi normative | 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor, | Consiliul ONG | Proiectul de modificare legislativă şi normativă avizat de autorităţile relevante şi aprobat de Guvern |
|  | Activitatea 2.4.3: Promovarea Codului de etică şi de conduită a organizaţiilor necomerciale | Acţiunea 2.4.3.1: Formarea Consiliului pentru etică al Consiliului ONG | 2012 |  |  | Consiliul ONG | ONG | Regulamentul Consiliului de etică elaborat, www.consiliulong.md, actualizat conţinînd info despre Codul de etică |
|  |  | Acţiunea 2.4.3.2: Desfăşurarea campanii de informare naţională despre Codul de etică | 2012-2013 |  |  | Consiliul ONG | ONG | Numărul spoturi publicitare elaborate şi plasate pentru nformare, numărul de materiale informaţionale elaborate şi distribuite, 5 seminare regionale cu reprezentaţii inspectoratelor fiscale pentru informare realizate, 10 seminare pentru organizaţiile necomerciale |
|  |  | Acţiunea 2.4.3.3: Examinarea de către Consiliul de etică a cazurilor şi plîngerilor | 2013 |  |  | Consiliul ONG | ONG | Numărul de cazuri examinate |
|  | Activitatea 2.4.4: Promovarea dezvoltării societăţii civile în Republica Moldova | Acţiunea 2.4.4.1: Realizarea studiului privind starea societăţii civile în Republica Moldova | 2015 |  | 40000 | Unitatea Responsabilă de cooperarea cu Societatea Civilă | Consiliul ONG | Studiul examinează minuţios aspecte ce ţin de participarea OSC în procesele decizionale, durabilitatea financiară a OSC, implicarea OSC în activităţi de educaţie şi voluntariat |
|  |  | Acţiunea 2.4.4.2: Elaborarea unor instrumente de colectare şi sintetizare a informaţiei cu privire la societatea civilă | 2013-2014 |  |  | Biroul Naţional de Statistică | Consiliul ONG | Numărul de recomandări propuse, numărul de recomandări aprobate. Opinia experţilor independenţi |
|  |  | Acţiunea 2.4.4.3: Modificarea legislaţiei în vederea asigurării transparenţei şi responsabilităţii OSC |  |  |  | Ministerul Justiţiei | ONG |  |

Obiectivul general 3: Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului

| Obiectivul Specific 3.1.: Ajustarea cadrului legislativ şi normativ de bază şi conex în concordanţă cu recomandările europene, Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 3.1.1.: Ajustarea cadrului normativ de bază în conformitate cu standardele Internaţionale şi Europene în domeniul voluntariatului | Acţiunea 3.1.1.1: Ajustarea Legii Voluntariatului şi a Regulamentului de aplicare a Legii Voluntariatului (inclusiv din perspectiva voluntariatului internaţional şi păstrării datelor cu privire la voluntariat) | 2015 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de recomandări formulate; opinia experţilor independenţi |
|  |  | Acţiunea 3.1.1.2: Elaborarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de certificare şi control privind îndeplinirea standardelor minime de calitate de către instituţiile gazdă | 2012 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Regulamentul aprobat include prevederi privind secretariatul comisiei; modelul formarului de aplicare pentru obţinerea statului de instituţie de instituţie gazdă; chestionar de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate |
|  |  | Acţiunea 3.1.1.3: Elaborarea nomenclatorului care stabileşte domeniile de pregătire profesională corespunzătoare fiecărui domeniu de utilitate publică, în vederea acordării creditelor educaţionale şi a vechimii în muncă. | 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor privind nomenclatorul adoptat Numărul de beneficiari |
|  | Activitatea 3.1.2. Edificarea mecanismelor necesare pentru ajustarea cadrului normativ conex, pentru a fi în concordanţă cu Legea Voluntariatului, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului şi recomandările europene | Acţiunea 3.1.2.1: Modificarea cadrului normativ conex pentru a include mecanismul de recunoaştere a perioadei de prestare a voluntariatului ca experienţă şi vechime în muncă | 2013 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de recomandări formulate; numărul de recomandări adoptate/aprobate |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.2: Elaborarea listei complete a domeniilor de utilitate publică şi a activităţilor de utilitate publică aferente acestora | 2012 |  |  | Ministerul Justiţiei, Comisia de Certificare privind utilitatea publică | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Lista elaborată include domeniile corespunzătoare de utilitate publică includ exemple de activităţi de utilitate publică corespunzătoare |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.3: Ajustarea cadrului normativ conex pentru a iclude mecanisme de abilitare a cetăţeni străini să efectueze activităţi de voluntariat (inclusiv prin facilitarea obţinerii vizei de intrare în Republica Moldova şi a vizei de reşedinţă pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat) | 2013 |  |  | Ministerul Afacerilor Externe, Biroul Migraţiune şi Azil (Ministerul Afacerilor Interne) | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind amendamentele adoptate Numărul de cetăţeni străini care au beneficiat de posibilitatea de a efectua activităţi de voluntariat în baza amendamentelor |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.4: Ajustarea cadrului normativ conex privind participarea studenţilor în activităţi de voluntariat european şi internaţional, precum şi privind aplicarea măsurilor de stimulare a voluntariatului în rândul studenţilor. | 2013 |  |  | Ministerul Educaţiei | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Regulamentele interne ale Ministerului Educaţiei includ prevederi ce ţin de participarea studenţilor în activităţi de voluntariat european şi internaţional, precum şi privind aplicarea măsurilor de stimulare a voluntariatului în rândul studenţilor Numărul de studenţi care au beneficiat de aceste ajustări |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.5: Elaborarea mecanismele şi ajustarea cadrului normativ conex privind rambursarea şi scutirea de la plata impozitului pe venit a cheltuielilor voluntarilor aferente activităţilor de voluntariat | 2012 |  |  | Ministerul Finanţelor Inspectoratul Fiscal | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind amendamentele adoptate Există prevederi normative şi formular standardizat privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor Numărul de instituţii gazdă şi voluntari care au beneficiat de aceste amendamente |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.6: Elaborarea mecanismelor şi formularelor statistice de raportare pentru instituţiile gazdă privind activitatea de voluntariat | 2014 |  |  | Biroul Naţional de Statistică | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia instituţiilor gazdă privind formularele aprobate Numărul de instituţii gazdă care au raportat în baza formularelor statistice aprobate |
|  |  | Acţiunea 3.1.2.7: Elaborarea mecanismelor şi ajustarea cadrului normativ conex privind ocuparea forţei de muncă pentru a se folosi atât forţa de muncă angajată cât şi voluntară, precum şi implicarea şomerilor în activităţi de voluntariat | 2013-2014 |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi Existenţa unui mecanism de consiliere şi asistenţă a persoanelor care nu găsesc loc de muncă pentru a face voluntariat; existenţa unui mecanism de implicare a şomerilor, inclusiv a celor aflaţi în şomaj tehnic în activităţi de voluntariat |

| Obiectivul Specific 3.2.: Dezvoltarea şi promovarea voluntariatului prin intermediul principalelor structuri naţionale ale infrastructurii de voluntariat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 3.2.1. Crearea principalelor structuri a infrastructurii de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora | Acţiunea 3.2.1.1: Crearea Grupului de lucru naţional consultativ pe domeniul voluntariat şi a reţelei de grupuri de lucru consultative locale din domeniul voluntariat | 2013 |  |  | Autorităţile Publice Centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi Diversitatea grupului de lucru |
|  |  | Acţiunea 3.2.1.2: Sprijinirea înfiinţării unui Centru Naţional de Voluntariat independent, inclusiv a Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari | 2012-2013 |  | 100000 | Autorităţile Publice Centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi Numărul de beneficiari |
|  |  | Acţiunea 3.2.1.3: Dezvoltarea a 3 centrre regionale de voluntariat şi planificarea măririi numărului acestora | 2014-2015 |  | 300000 | Autorităţile Publice Centrale | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de centre dezvoltate Numărul de beneficiari |
|  | Activitatea 3.2.2. Promovarea educaţiei în spiritul voluntariatului | Acţiunea 3.2.2.1: Elaborarea unei curriculum de bază pe voluntariat pentru instruirea coordonatorilor de voluntari şi a studenţilor din instituţiilor de învăţămînt superior | 2012 |  |  | Ministerul Educaţiei | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind calitatea curriculei |
|  |  | Acţiunea 3.2.2.2: Stabilirea modalităţii de recunoaştere de către stat a instruirii coordonatorilor de voluntari în cadrul Şcolii Naţionale a Coordonatorilor de Voluntari | 2013-2014 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de coordonari de voluntari certificaţi |
|  | Activitatea 3.2.3. Realizarea bazei naţionale de date de voluntariat. | Acţiunea 3.2.3.1: Adaptarea paginii web www.cnv.md ca bază naţională de date de voluntariat şi conectarea printr-un program a site-urilor instituţiilor / organizaţiilor care obţin statut de instituţie gazdă activităţii de voluntariat. | 2012-2013 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Pagina web conţine informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat Numărul de accesări Număr de beneficiari |
|  |  | Acţiunea 3.2.3.2: Crearea unui modul de interconectare a bazei de date de pe site-ul www.cnv.md la baza de date natională privind ocuparea forţei de muncă a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | 2013-2014 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat Centrul de Guvernare Electronică | Pagina web este interconectată cu baza naţională de date privind ocuparea forţei de muncă Numărul de accesări Număr de beneficiari |
|  | Activitatea 3.2.4. Promovarea beneficiilor potenţiale ale voluntariatului | Acţiunea 3.2.4.1: Organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului, a Festivalului Voluntarilor şi a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului | 2012-2015 |  | 500000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de evenimente organizate Numărul de participanţi |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.2: Desfăşurarea de campanii media de implicare a voluntariatului pe diverse domenii | 2013-2015 |  | 300000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de evenimente organizate Numărul de participanţi Opinia participanţilor |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.3: Elaborarea şi promovarea Codului etic al voluntarului care să includă standarde etice şi principii de implicare. | 2013-2014 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind codul etic Numărul de entităţi care au subscris codului etic |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.4: Elaborarea şi promovarea Codului de bune practici pentru consultanţă şi idei în domeniul voluntariatului. | 2013-2014 |  | 20000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind codul etic Numărul de entităţi care au utilizat Codul de bune practici |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.5: Realizarea studiului privind combaterea şi reducerea sărăciei prin activităţi de voluntariat. | 2014 |  | 25000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Opinia experţilor independenţi privind studiul |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.6: Elaborarea de studii pentru promovarea de politici publice pentru fiecare tip de voluntariat | 2012-2014 |  | 125000 | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de studii realizate pe fiecare tip de voluntariat inclusiv voluntariatul tinerilor; voluntariatul internațional; voluntariatul sportiv; voluntariatul cultelor (religios); voluntariatul vârstnicilor 50+; voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tipul „Hai Moldova!”). |
|  |  | Acţiunea 3.2.4.7: Asigurarea de carnete de voluntar şi registre de voluntariat pentru instituţiile-gazdă | 2012-2015 |  |  | Ministerul Tineretului şi Sportului | Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat | Numărul de carnete de voluntar tipărite; numărul de registre de evidenţă a voluntarilor tipărite; numărul de registre de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat tipărite; numărul de registre de evidenţă a carnetelor de voluntar tipărite |

| Obiectivul Specific 3.3. Promovarea educaţiei civice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Acţiuni | Termen de executare | Surse de finanţare |  | Responsabili | Parteneri | Indicatori de progres |
|  |  |  |  | bugetare (mii lei) | alte surse (mii lei) |  |  |  |
|  | Activitatea 3.3.1: Evaluarea curriculei „Educaţie civică” din perspectiva transparenţei decizionale, accesului la informaţie, participării şi calităţii de predare | Acţiunea 3.3.1.1: Elaborarea Studiului privind corespunderea curriculei şcolare cu principiile participării democratice | 2015 |  |  | Ministerul Educaţiei | ONG | Opinia experţilor independenţi privind aspectele cuprinse în studiu |
|  |  | Acţiunea 3.3.1.2: În funcţie de constatările acţiunii 3.3.1.1, elaborarea modificărilor curriculei şcolare | 2015 |  |  | Ministerul Educaţiei | ONG | Numărul de modificări propuse; numărul de modificări acceptate |
|  |  | Acţiunea 3.3.1.3: Instruirea profesorilor în domeniul cetăţenii democratice, participării, transparenţei decizionale | Anual 2012-2015 |  | 200000 | Ministerul Educaţiei | ONG | Numărul de instruiri desfăşurate Numărul de persoane instruite Rezultatele pre- şi post- testare |
|  | Activitatea 3.3.2: Promovarea implicării mass-media în procesul de facilitare a transparenţei decizionale | Acţiunea 3.3.2.1: Instruirea jurnaliştilor în domeniul transparenţei decizionale | 2013 |  | 100000 | Academia de Administrare Publică | ONG | Numărul de instuiri desfăşurate Numărul de jurnalişti instuiţi |
|  |  | Acţiunea 3.3.2.2: Realizarea studiului privind oportunitatea publicării în mass-media a anunţurilor privind iniţierea consultărilor pe proiecte de decizii | 2013 |  | 25000 | Cancelaria de Stat | ONG | Opinia experţilo independenţi, numărul de practici pozitive reflectate |
|  |  | Acţiunea 3.3.2.3: Desfăşurarea unor acţiuni de promovarea a publicării în mass-media a informaţiei privind transparenţa decizională | 2013-2015 |  | 200000 | Autorităţile administraţie publice centrale şi locale | ONG | Numărul de acţiuni/evenimente desfăşurate Numărul de anunţuri privind transparenţa decizională publicate prin intermediul mass-media |
|  | Activitatea 3.3.3. Instituirea unui sistem robust de recunoaştere a educaţiei non-formale | Acţiunea 3.3.3.1: Realizarea studiului privind practicile internaţionale şi regionale de recunoaştere a educaţiei non-formale | 2012 |  | 25000 | Autorităţile Publice Centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Studiul include informaţie privind numărul de bune practici examinate Opinia experţilor privind recomandările studiului |
|  |  | Acţiunea 3.3.3.2: Modificarea legislaţiei pentru a institui sistemul naţional de validare a educaţiei non-formale | 2013 |  |  | Autorităţile Publice Centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Numărul de recomandări formulate Numărul de recomandări aprobate şi adoptate |
|  | Activitatea 3.3.4. Promovarea educaţiei non-formale (ENF) | Acţiunea 3.3.4.1: Desfăşurarea evenimentelor de informare şi conştientizare publică privind mecanismul naţional de recunoaştere a educaţiei non-formale. | 2013-2015 |  | 100000 | Autorităţile Publice Centrale | Consiliul Național al Tineretului din Moldova | Numărul de evenimente organizate |
|  |  | Acţiunea 3.3.4.2: Asigurarea accesului la informaţie privind oportunităţile ENF, cu atenţie deosebită asupra persoanele cu dizabilităţi. | 2013-2015 |  |  | Autorităţile administraţie publice centrale şi locale | Ministerul Tineretului şi Sportului | Numărul de persoane cu dizabilităţi care au benficiat de oportunităţi ENF; Opinia persoanelor cu dizabilităţi privind accesibilitatea informaţiei ce ţine de oportunităţile ENF; Numărul de ONG implicate |